Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

| № | Наименование мероприятий |  |  |  | Срок исполнения |  | Результат |  | Формы отчетных | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | документов | исполнители |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  |  | 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение проекта Федерального Государственного |  |  |  | Сентябрь, 2013г. |  | Изучение |  | Отчёт | - Руководители |
|  | образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  | документа |  |  | ДОУ |
| 1.2. | Изучение инструктивно – методических писем по |  |  |  | Сентябрь-октябрь, |  | Изучение |  | Отчёт | - Руководители |
|  | переходу на Федеральный Государственный |  |  |  | 2013г. |  | документа |  |  | ДОУ |
|  | образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения |  |  |  | 05.09. 2013г. |  | Создание и |  | Приказ о | - Комитет |
|  | Федерального государственного образовательного |  |  |  |  |  | определение |  | создании рабочей | образования |
|  | стандарта дошкольного образования |  |  |  |  | функционала рабочей |  |  | группы по | - Методический |
|  |  |  |  |  |  |  | группы |  | подготовке | отдел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | введения ФГОС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДО, положение |  |
| 2.2. | Организация курсовой подготовки по проблеме |  |  |  | В течение 2013 – 2014 |  | Поэтапная |  | План-график | Методический |
|  | введения Федерального государственного |  |  |  | учебного года |  | подготовка |  | повышения | отдел |
|  | образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  | педагогических и |  | квалафикации | Руководители ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | управленческих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадров к введению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФГОС |  |  |  |
| 2.4. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в |  |  |  | 10.10. 2013г. |  | Получение |  | Анализ в ходе | - Комитет |
|  | соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  |  |  | объективной |  | тематического | образования |
|  |  |  |  |  |  |  | информации о |  | совещания с | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |  |  | готовности ОУ к |  | заведующими | - Руководители |
|  |  |  |  |  |  |  | переходу на ФГОС |  | ДОУ | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | ДО |  |  |  |
| 2.5. | Организация | участия | различных | категорий | В течение 2013 – 2014 | Обеспечение научно- |  |  | Материалы | -Комитет |

|  | педагогическихработников |  | вмуниципальных |  | учебного года | методического | семинаров | образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | семинарах и других формах работы по вопросам |  |  |  |  | сопровождения |  | - Рабочая группа |
|  | введения ФГОС ДО |  |  |  |  | перехода и внедрения |  | - Руководители |
|  |  |  |  |  |  | ФГОС ДО |  | Методического |
|  |  |  |  |  |  |  |  | совета «Педаго- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гический поиск» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Руководители |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ |
| 2.7. | Разработка | проекта | примерной | основной | В течении года | Создание ООП ДОУ | Протоколы | - Руководители |
|  | образовательной программы ДОУ |  |  |  |  |  | рабочей группы | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Рабочая группа |
| 2.8. | Внесение изменений в локальные акты деятельности |  |  |  | В течение 2013 – 2014 | Дополнения в | Изменённые | - Руководители |
|  | ДОУ |  |  |  | учебного года | документы, | локальные акты, | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  | регламентирующие | приказы | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |  | воспитательно – |  |  |
|  |  |  |  |  |  | образовательную |  |  |
|  |  |  |  |  |  | деятельность ДОУ по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внедреню ФГОС ДО |  |  |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС ДО |  |  |  |  | Диагностические | План контроля | - Руководители |
|  |  |  |  |  | 01.04.2014г. | материалы |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Рабочая группа |
| 2.10. | Проведение тематического совещания для заведующих |  |  |  | Май, 2014г. | Активное | Протокол | - Методический |
|  | и зам. зав. по УВР «Введение ФГОС дошкольного |  |  |  |  | профессиональное | совещания | отдел |
|  | образования: проблемы и перспективы» |  |  |  |  | взаимодействие по |  | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |  | обмену опытом, |  | - Руководители |
|  |  |  |  |  |  | обсуждению проблем |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  | и поиску их решения |  |  |
| 2.11. | Внесение изменений в систему оценки качества |  |  |  | 01.03.2014г. | Обеспечение | Методические | - Комитет |
|  |  |  |  |  |  | инструментариев |  | образования |

|  |  | дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  |  | качества | материалы | - Методический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дошкольного |  | отдел |
|  |  |  |  |  | образования в |  | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  | соответствии ФГОС |  |  |
|  |  |  |  |  | ДО |  |  |
| 2.12. |  | Разработка методических рекомендаций к организации | 01.03.2014г. |  | Методические | Методические | - Руководители |
|  |  | развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  |  | рекомендации | материалы | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | - Методический |
|  |  |  |  |  |  |  | отдел |
|  |  | 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение оснащённости развивающей среды в | В течение 2013 – |  | Определение | Информационная | -Комитет |
|  |  | соответствии с требованиями ФГОСДО в | 2014 учебного года |  | необходимых | справка | образования |
|  |  | соответствии возрастных групп |  |  | изменений в |  | -Рабочая группа |
|  |  |  |  |  | оснащенности ДОУ с |  | -Руководители |
|  |  |  |  |  | учетом требований |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  | ФГОС ДО |  |  |
| 3.2. |  | Обеспечение соответствия материально-технической | В течение 2013 – |  | Приведение в | Информационная | - Комитет |
|  |  | базы реализации ООП ДОУ | 2014 учебного года |  | соответствие | справка | образования |
|  |  |  |  |  | материально- |  | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  | технической базы |  | - Руководители |
|  |  |  |  |  | реализации ООП ДОУ |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  | с требованиями ФГОС |  |  |
|  |  |  |  |  | ДО |  |  |
| 3.3. |  | Обеспечение укомплектованности методического | В течение 2013 – |  | Обеспечение | Информационная | - Комитет |
|  |  | кабинета ДОУ печатными и электронными | 2014 учебного года |  | укомплектованности | справка | образования |
|  |  | образовательными ресурсами по всем разделам ООП |  |  | методического |  | - Рабочая группа |
|  |  | ДОУ |  |  | кабинета ДОУ |  | -Руководители |
|  |  |  |  |  | справочными |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  | материалами, |  |  |
|  |  |  |  |  | методической |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | литературой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Обеспечение | контролируемого |  | доступа участников |  |  | В течение 2013 – |  | Расширение | Создание банка | - Комитет |
|  | образовательного |  | процесса | к | информационным |  | 2014 учебного года |  | возможностей доступа | полезных ссылок, | образования |
|  | образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  | пользователей к банку | наличие на сайте | - Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | актуальной | ДОУ «ФГОС ДО» | ИМЦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | педагогической |  | - Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | информации и |  | - Руководители |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение |  | ДОУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дистанционной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержки участников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | процесса |  |  |
|  |  |  | 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Обеспечение |  | публичной отчетности ДОУ о ходе и |  |  |  |  | Май, 2014г. |  | Информирование | Размещение | - Руководители |
|  | результатах введения ФГОС ДО (Включение в |  |  |  |  |  |  |  | общественности о | публичного | ДОУ |
|  | публичный | доклад заведующей |  |  | ДОУ | раздела, |  |  | ходе и результатах | доклада на сайте |  |
|  | отражающего ход введения ФГОС ДО). |  |  |  |  |  |  |  | внедрения ФГОС | ДОУ |  |
| 4.2. | Информирование |  | общественности |  | через | СМИ о | В течение 2013 – 2014 |  | Обеспечение | Публикации | - Комитет |
|  | подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на |  |  |  |  |  | учебного года |  | условий открытости |  | образования |
|  | ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  | в реализации ФГОС |  | - Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всех субъектов |  | ИМЦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования |  | - Рабочая группа |

Руководители ДОУ